Управление образования Администрация Аксайского района

(УОААР)

ПРИКАЗ

04.08.2025	№ 485

Аксай

Об утверждении плана мероприятий

«дорожной карты» по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного и среднего

общего образования в 2026 году

В соответствии с пунктами 3 и 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования Ростовской области от 14.08.2025 № 138 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2026 году», с целью повышения эффективности деятельности управления образования, общеобразовательных организаций по созданию комплекса условий для освоения обучающимися государственных образовательных стандартов для обеспечения координации действий организаторов и участников единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, в целях организованного и качественного проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций Аксайского района в 2025-2026 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее — ОГЭ), повышению эффективности деятельности управления образования Администрации Аксайского района, общеобразовательных организаций района по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2025-2026 учебном году (приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Аксайского района:

2.1. обеспечить реализацию организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году.

2.2. до 30.08.2025 разработать планы мероприятий «дорожные карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2025-2026 учебном году.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Пастухову Н.А., заместителя начальника УОААР.

Начальник управления образования					А.К. Кучеренко

Администрации Аксайского района

Приказ вносит:

Пастухова Наталья Анатольевна

тел.8(86350)5-28-99

Приложение № 1 к приказу управления образования Администрации Аксайского района от 04.08.2025 № 485

| Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории Аксайского района в 2025 – 2026 учебном году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные направления деятельности | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| 1. Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2025 году на территории Аксайского района | август 2025 | УОААР; МБОУ |
| 1.1.1. | Подготовка содержательного анализа по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Аксайском районе | август – октябрь 2025 | УОААР; МБОУ |
| 1.2. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») требований порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 в ходе их проведения в 2025 году на территории Аксайского района | июль-сентябрь 2025 | УОААР |
| 1.3. | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановки задач на муниципальной педагогической конференции, педагогических совещаниях образовательных организаций | август – сентябрь 2025 | УОААР; МБОУ |
| 1.3.1. | Совещания с руководителями муниципальных образовательных организаций, координаторами проведения ГИА муниципального уровня по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году | сентябрь – октябрь 2025 | УОААР |
| 1.3.2. | Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА в 2026 году в Аксайском районе | в течение учебного года | УОААР, МБОУ |
| 1.3.3 | Проведение заседаний предметных РМО по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | август – сентябрь 2025 | РМК УОААР, МБОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | УОААР, МБОУ |
| 2.1.1 | Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Ростовской области | в течение учебного года | УОААР, МБОУ |
| 2.1.2 | Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | по запросу Рособрнадзора | УОААР, МБОУ |
| 2.1.3 | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одарёнными детьми по подготовке к ГИА | в течение учебного года | МБОУ |
| 2.1.4 | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися 9-х, 11-х классов | в течение учебного года | МБОУ |
| 2.2 | Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 в 2025 – 2026 учебном году | в течение учебного года | УОААР, МБОУ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году на территории Аксайского района | в течение учебного года | УОААР |
| 3.1.1 | Актуализация нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с новыми федеральными нормативными правовыми актами | по мере необходимости | УОААР |
| 3.1.2 | Приведение нормативной правовой документации школьного и муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами | по мере необходимости | УОААР, МБОУ |
| 3.1.3 | Подготовка локальных актов управления образования по ГИА, в том числе об утверждении персонального состава рабочей группы по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ; ОГЭ | ноябрь 2025 – май 2026 | УОААР |
| 3.1.4 | Обеспечение образовательных организаций нормативными, инструктивными и методическими материалами по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 | в течение учебного года | УОААР |
| 3.2 | Подготовка предложений в минобразование Ростовской области по кандидатурам: - в состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) среднего общего образования Ростовской области для проведения ГИА-11 в 2026 году; - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ); - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - медицинских работников в ППЭ (по согласованию) | октябрь 2025 – апрель 2026 | УОААР |
| 3.3 | Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | УОААР |
| 3.4 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ в 2026 году и итогового сочинения (изложения) на территории Аксайского района | октябрь 2025 | УОААР |
| 3.5 | Приём заявлений на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году | до 1 февраля 2026 | УОААР, МБОУ |
| 3.6 | Приём заявлений на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2026 году | до 1 марта 2026 | МБОУ |
| 3.7 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | УОААР |
| 3.8 | Формирование временных коллективов, привлекаемых к работе на пунктах проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ | согласно графику минобразования | УОААР |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инструктивных совещаний «О готовности к проведению ГИА в 2026 году» | февраль-май, июнь 2026 | УОААР |
| 4.2 | Организация и проведение обучения (на муниципальном уровне): - руководителей пунктов проведения экзаменов; - членов государственной экзаменационной комиссии; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9); - организаторов в/вне аудиторий проведения экзаменов (ГИА-9, ГИА-11); - технических специалистов; - общественных наблюдателей | март - май 2026 | УОААР |
| 4.3 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) и проверки итогового сочинения (изложения) | сентябрь-ноябрь 2025 | РМК УОААР, МБОУ |
| 4.4 | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | декабрь 2025 – январь 2026 | РМК УОААР |
| 4.5 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ | в соответствии с расписанием Рособрнадзора | УОААР, МБОУ |
| 4.6 | Проведение вебинаров, онлайн-консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение учебного года | УОААР, МБОУ |
| 4.7 | Проведение тренировочных мероприятий по технологиям проведения ОГЭ. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ОГЭ | в течение учебного года | УОААР, МБОУ |
| 4.8 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в т. ч. демонстрационных версий 2026 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | в течение учебного года | РМУ УОААР, МБОУ |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Формирование муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программа основного общего и среднего общего образования для внесения сведения в региональную и федеральную информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | по плану- графику внесения сведений в РИС и ФИС в 2025 – 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.2. | Сбор сведений об участниках: - нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; - не явившихся на экзамены по уважительной причине; - досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; - выпускниках текущего года | март – сентябрь 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2025 | УОААР, МБОУ |
| 5.4 | Сбор сведений о школьных координаторах ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2025 | УОААР |
| 5.5 | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | УОААР |
| 5.6 | Участие в совещаниях, проводимых минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» по организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2025 - 2026 году | в течение учебного года | УОААР |
| 5.7 | Проведения совещаний с участием руководителей МБОУ и их заместителей по вопросам организации и проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 2026 году | в течение учебного года | УОААР |
| 5.8 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА – 2026 на заседаниях районных методических объединений, а также при проведении августовской конференции в 2025 году | в течение | УОААР |
| 5.9 | Рассмотрение вопросов проведения ГИА-11 и ГИА-9 на заседаниях школьных методических объединений | в течение учебного года | МБОУ |
| 5.10 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесённых в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации сведений | постоянно | УОААР |
| 5.11 | Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2025 – апрель 2026 | УОААР |
| 5.12 | Формирование состава работников ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей; организаторов, технических специалистов, ассистентов), медицинских работников | февраль – август 2025 | УОААР |
| 5.13 | Оптимизация сети ППЭ | октябрь-ноябрь 2025 | УОААР |
| 5.14 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) | в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ» | УОААР |
| 5.15 | Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | по расписанию | УОААР |
| 5.16 | Создание условий в ППЭ для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов | март – июнь 2026 | УОААР |
| 5.16.1. | Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий | март – май 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.16.2. | Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном не инвазивном мониторинге уровня глюкозы в крови при проведении экзаменов | март – май 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.17 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, областных апелляционной и предметных комиссий (подкомиссий), в установленном порядке | март, май, август 2026 | УОААР |
| 5.18 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основную и дополнительные даты | декабрь 2025, февраль, апрель 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.19 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | февраль, март, апрель 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.20 | Создание технологических и санитарно-эпидемиологических условий в ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2025 – июнь 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.21 | Организация и проведение заседаний рабочей группы ЕГЭ | февраль – июль 2026 | УОААР |
| 5.22 | Проведение рабочих совещаний с руководителями образовательных организаций, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 | март – июнь 2026 | УОААР |
| 5.23 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими бесперебойный Интернет, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану общественного порядка и безопасность на прилегающих к пунктам проведения экзаменов территориях, бесперебойное электро- и водоснабжение, противопожарную безопасность общеобразовательных организаций города на время проведения ГИА | февраль – июль 2026 | УОААР |
| 5.24 | Сбор данных для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль - июнь 2026 | УОААР |
| 5.24.1 | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель – май 2026 | УОААР |
| 5.24.2 | Организация работы Донского корпуса общественных наблюдателей | февраль - июль 2026 | УОААР |
| 5.25 | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ на экзамены в форме ГИА-11 и ГИА-9 | май-июль 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.26 | Мероприятия по соблюдению режима информационной безопасности при доставке, учёте и выдаче экзаменационных материалов | май-июль 2026 | УОААР |

| 5.27 | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в апробации организационно-технического обеспечения проведения ЕГЭ |  | по графику минобразования Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» | УОААР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.28 | Мониторинг выданных заключение психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2026 году |  | сентябрь 2025 - май 2026 | УОААР, МБОУ |
| 5.29 | Подготовка отчётных материалов в минобразование Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО» по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ |  | июль-август 2026 | УОААР |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка, размещение, обновление информации по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах управления образования Администрации Аксайского района и образовательных организаций |  | постоянно | УОААР, МБОУ |
| 6.1.1. | Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | октябрь 2025 - апрель 2026 | УОААР |
| 6.1.2. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» |  | по графику Рособрнадзора | УОААР, МБОУ |
| 6.1.3 | Проведение муниципального этапа областного тематического конкурса по технологиям ЕГЭ |  | ноябрь – декабрь 2025 | УОААР, МБОУ |
| 6.2. | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | постоянно | УОААР |
| 6.3. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2026 году |  | постоянно | УОААР |
| 6.4. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году, размещение соответствующей информации на сайтах управления образования Администрации Аксайского района, образовательных организаций |  | постоянно | УОААР, МБОУ |
| 6.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | в течение учебного года | УОААР, МБОУ |
| 6.6. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА- 11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | постоянно | МБОУ |
| 6.7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников |  | постоянно | МБОУ |
| 6.8. | Организация и проведение цикла онлайн-консультаций «ЕГЭ – ключ к успеху» |  | март-май 2026 | МБОУ |
| 6.9 | Консультирование выпускников текущего года и их родителей (законных представителей), учителей, организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | постоянно | УОААР, МБОУ |
| 7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем образовании в 2025 году | октябрь 2025 | УОААР, МБОУ |
| 7.2. |  | Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации | ноябрь 2025 | УОААР, МБОУ |
| 7.3 |  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных СМИ | декабрь 2025 – июль 2026 | УОААР |
| 7.4 |  | Мониторинг официальных сайтов ОО | постоянно | УОААР |
| 7.5 |  | Создание рабочей группы по подготовке к проведению ГИА | октябрь 2025 | УОААР |
| 7.6 |  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-11 | декабрь 2025 – май 2026 | УОААР, МБОУ |
| 7.7 |  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико- педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА-9 | декабрь 2025 – май 2026 | УОААР, МБОУ |
| 7.8 |  | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных образовательными организациями в РИС | ноябрь 2025 – май 2026 | УОААР |
| 7.9 |  | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | УОААР |